## Chantiers
|  | 7 | [13 empty] | 0 |  | 0
Identification du chantier |  |  |  |  | Acteurs |  |  |  | Planning | [5 empty] | Charges financière et humaines
|  |  |  | Chantiers liés entre eux |  |  |  | Personnes impliquées dans la réalisation des chantiers (ex. éditeurs,….) |  |  | Trimestre prévu pour le démarrage du projet |  | Trimestre prévu pour la fin du projet |  | Il est précisé si on va sous-traiter les développements, réaliser en interne, acquérir une solution logicielle, utiliser du SAAS…
ID | Types | Nom du chantier | Description | Dépendance | Pilote du chantier | Responsable métier | Responsable SI | Acteurs associés | Priorité | Durée | Début | Code début | Fin | Code fin | Scénario de réalisation proposé | Charge Métier en j*H | Hypothèses charges métier (hors DSI) | Charge DSI en j*H | Hypothèses charges DSI | Investissement financier en K€ | Hypothèses investissement financier
Chantiers organisationnels
1 |  | Designation d'un pilote RGPD | Identifier bon profil et éventuellement obtenir le budget | [5 empty] | Haute | [5 empty] | Désigner la personne qui portera le projet de mise en conformité et s'assurer de ses compétences
2 |  | Elaboration du registre | Assurer le recensement exhaustif des traitements internes Documenter la base juridique de chacun des différents types de traitement de données par votre organisme (Etape 6) | [11 empty] | accompagnement sur l'identification des finalités, la redaction des questionnaires et consolidation + Compléter le document
3 |  | Evaluer le cadre imposé aux sous-traitants et prestataires | Définir les clauses contractuelles types à l'aide du guide des sous-traitants et prestataires Mettre à jour les contrats existants. Existence de CCT BCR, Privacy Shield ( Localisation de la données et des transferts), code de conduite sous-traitants. Évaluer les contrats existants principalement avec des fournisseurs et des sous-traitants pour adopter les changements nécessaires pour ceux amenés à traiter des DCP (étape 13). | [5 empty] | Moyenne | [5 empty] | Identifier l'ensemble des contrats en cours et des sous-traitants Mise en place d'une grille d'évaluation pour optimiser l'instruction et renégociation le cas échéant (avenant) Et vérifier les flux transfontaliers coté DSI
4 |  | Définir le cadre imposé aux sous-traitants et prestataires | Amender l'ensemble de ces contrats en intégrant des clauses contractuelles de sous-traitance couvrant l'ensemble des prescriptions de l'article 28 du règlement général de protection des données permettant de préciser les obligations de chacune des parties (étape 13). | [5 empty] | Moyenne | [5 empty] | Identifier l'ensemble des contrats en cours et des sous-traitants Mise en place d'une grille d'évaluation pour optimiser l'instruction et renégociation le cas échéant (avenant) Et vérifier les flux transfontaliers coté DSI
5 |  | Mise à jour des politiques des cookies | Revoir la politique des cookies des sites web en fonction de l'état de l'art Voir onglet gestion des cookies sur le site de la CNIL (Objectif = consentement par finalité pour chacun des cookies pour anticiper les exigences e-privacy) | [5 empty] | Moyenne | [5 empty] | Recensement de l'ensemble de cookies des sites web avec pertinences, finalités, et fondement) Mise en place d'un recueil de consentement avec un niveau de finesse adaptée (par cookies ou par domaine de cookies( par finalités)
Chantiers liés au recueil de consentement
7 |  | Mise en place d 'une politique dédiée au recueil et à la traçabilité du consentement (Art 7) | Cette politique aura pour objectif d'harmoniser l'ensemble des procédures des différentes entités du Groupe afin d'assurer la traçabilité du consentement et les différentes modalités de recueil | [5 empty] | Haute
8 |  | Assurer la chaine des droits des personnes | Assurer la cohérence de la procédure du droits des personnes (rectification, effacement, limitation). Cela inclut les données transférées aux partenaires dont l'organisme est le fournisseur de données | [5 empty] | Moyenne | [5 empty] | Verifier tous les webservices, tous les transferts de données aux partenaires commerciaux et partenaires internes

## Références
Priorité
Haute | Réalisation nécessaire à court terme pour la conformité RGPD cible
Basse | Le projet RGPD peut délivrer correctement sans ce chantier
Moyenne | Le projet RGPD nécessite la mise en œuvre de ce chantier mais de façon non urgente
Complexité technique | Degré de complexité de la mise en œuvre vis-à-vis des technologies employées et de l'impact sur l'architecture technique existante. | Impact sur l'organisation interne | Impact sur la répartition des rôles, sur la structure hiérarchique, sur les processus ou encore sur la localisation géographique des collaborateurs. | Valeur | - Adéquation aux besoins des utilisateurs - Loi et réglementation - Réponse aux politiques de gouvernance de l'information - Capacité d'innovation et d'adaptation du SI - Notoriété du Groupe
-1 - Complexité critique. | Utilisation de technologies non maîtrisées en interne et très peu à l'externe. Faible niveau d'intégration des solutions concernées. Intégration à une architecture technique non-éprouvée et faiblement voire non-urbanisée. Multitudes des solutions concernées et/ou forte disparité des technologies employées. | -1 - Impact critique | Impact organisationnel critique Le modèle de gouvernance de l'information au niveau Groupe devrait être revue intégralement. | -1 - Baisse de la VA | Baisse de la valeur ajoutée par rapport aux services actuellement en place. Dégration de l'image du Groupe.
0 - Hors sujet | Valeur neutre | 0 - Hors sujet | Hors sujet | 0 - Hors sujet | Hors sujet
1 - Complexité avérée, peu mesurable et à risque fort. | Complexité technique avérée, peu mesurable et à risque fort. Utilisation de technologies non-éprouvées et non maîtrisées en interne. Peu d'intégrateurs. Intégration des solutions nécessitant des développements spécifiques lourds. Architecture technique existante peu stable et faiblement urbanisée. Impacts sur l'architecture technique existante très partiellement identifiés. | 1 - Impact majeur | Impact organisationnel majeur le Groupe est fortement dépendant d'une autre entité pour réaliser le services. Et/ou réorganisation forte du Groupe ou d'un autre service. Absence de compétence en interne. | 1 - Faible VA | Faible valeur ajoutée Remplacement d'un service déjà couvert et/ou fonctionnalités standards Respect d'exigences archivistiques / techniques sans apport notable pour les utilisateurs. Aucun apport pour la notoriété du Groupe
2 - Complexité avérée et faiblement maîtrisée. | Complexité technique avérée et faiblement maîtrisée. Utilisation de technologies non-éprouvées et non maîtrisées en interne, mais intégrateurs nombreux. Intégration des solutions nécessitant des développements spécifiques. Architecture technique existante stable, mais faiblement urbanisée. Impacts sur l'architecture technique existante partiellement identifiés. | 2 - Impact élevé | Impact organisationnel élevé Une collaboration forte est nécessaire avec une autre entité. Remise en cause importante des processus existants. Les compétences internes sont insuffisantes. Impacts avérés sur l'organisation interne le Groupe. | 2 - VA minimum | Contribution minimum Les besoins minimum des utilisateurs sont couverts. Réponse aux exigences réglementaires et politiques de base. Mise à niveau des outils existants. Amélioration de la notoriété auprès des keys users.
3 - Complexité identifiée et maîtrisée. | Complexité technique identifiée et maîtrisée. Utilisation de technologies éprouvées, potentiellement non maîtrisées en interne. Intégration des solutions possible, mais nécessitant quelques développements. Architecture technique existante stable et urbanisée dans le coeur de métier. Impacts sur l'architecture technique existante identifiés et maîtrisés. | 3 - Impact notable | Impact organisationnel notable Une collaboration est nécessaire avec une autre entité pour la bonne réalisation du service. Certains processus peuvent être révisés. Il peut être nécessaire d'avoir recours à des compétences spécifiques. | 3 - VA satisfaisante | Contribution satisfaisante Besoins minimum couvert et prise en compte des demandes d'évolution des utilisateurs (montée de version) Réponse aux exigences réglementaires et politiques de base. Développement de la notoriété au-delà des keys users
4 - Très faible complexité | Très faible complexité technique. Utilisation de technologies éprouvées, potentiellement non maîtrisées en interne. Solutions intégrables. Architecture technique existante stable et urbanisée. Très faible impact sur l'architecture technique existante. | 4- Faible impact | Faible impact organisationnel le Groupe est totalement indépendant pour mettre en place le service. le Groupe n'a pas toutes les compétences / ressources en interne pour le réaliser. Et/ou impact faible sur l'organisation interne le Groupe. | 4 - Forte VA | Forte valeur ajoutée Proposition pro-active de services auprès des utilisateurs et/ou archivistes Utilisation de technologies innovantes. Développement de la notoriété et de la légitimité du Groupe sur les services qu'il propose auprès de plusieurs entités.
5 - Aucune complexité | Aucune complexité technique. Utilisation des technologies éprouvées et très bien maîtrisées en interne. Capcités avérées d'intégration des solutions à l'environnement technique existant. Architecture technique stable et urbanisée. Aucun impact de l'action sur l'architecture technique existante. | 5 - Impact négligeable | Impact organisationnel négligeable le Groupe est totalement indépendant pour mettre en place le service. le Groupe a les compétences pour réaliser ce service. L'effort de réalisation est faible. Aucune réorganisation interne le Groupe nécessaire. | 5 - Très forte VA | Très forte valeur ajoutée Une réponse adaptée parfaitement à un besoin / contrainte / attente des utilisateurs et/ou archivistes. Un service innovant au sein de Total. Donne une très forte légitimité à le Groupe en tant que référent du groupe.
Code | Trimestre
1 | 2018 - T1
2 | 2018 - T2
3 | 2018 - T3
4 | 2018 - T4
5 | 2019 - T1
6 | 2019 - T2
7 | 2019 - T3
8 | 2019 - T4
9 | 2020 - T1
10 | 2020 - T2
11 | 2020 - T3
12 | 2020 - T4
13 | 2021 - T1
14 | 2021 - T2
15 | 2021 - T3
16 | 2021 - T4
17 | 2022 - T1
18 | 2022 - T2
19 | 2022 - T3
20 | 2022 - T4